汕头职业技术学院

《方寸刻印，诚信为契》中英双语宣传片

拍摄制作项目询价需求书

2021年12月1日
汕头职业技术学院办公室《方寸刻印，诚信为契》

中英双语宣传片拍摄制作项目询价需求表

一、项目名称

汕头职业技术学院办公室《方寸刻印，诚信为契》中英双语宣传片拍摄制作项目。

二、拍摄制作内容

| 视频名称 | 要求 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 《方寸刻印，诚信为契》 | - 拍摄内容：粤港澳大湾区背景下潮汕侨批印章镌刻非遗技艺的职教传承 - 时长及要求：15-20分钟视频制作，含拍摄、剪辑、中英双语字幕及后期宣传报道服务 | 50000 元 |

三、技术服务指标要求：

要求视频制作水准能够达到国家资源库视频质量要求。

（一）成片技术指标

| 序号 | 分类项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频长度 | 控制在15-20分钟左右 |
|  | 视频编码方式 | H.264.mp4（视频压缩采用H.264 编码方式，封装格式采用MP4）。 |
|  | 视频分辨率 | 1.存档片不低于1920x1080像素（16:9），逐行扫描； 2.网络上传片不低于1080*720像素； 3.如高清视频文件过大，还同时需要分辨率不低于720*480像素的标清视频文件。 |
|  | 视频帧率 | 25 fps（fps:每秒帧数）。 |
|  | 视频码率 | 存档版本不低于8Mbps，网络发布版本不低于2Mbps。 |
|  | 图像效果 | 1.白平衡正确，无明显偏色（特效除外），无明显色差。图像不过亮、不过暗； 2.人、物移动时无拖影耀光现象； 3.图像信噪比不低于55dB，无明显杂波； 4.全片图像同步性能稳定，无失帧现象，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定； 5.无其它图像质量问题。 |
| 2 | 音频格式 | 双声道，线性高级音频编码格式，Linear AAC（MPEG-4 Part3）。 |
|  | 音频采样率 | 采样率不低于44.1KHz |
|  | 音频码率 | 存档不低于1.4Mbps，网络上传码流率不低于128Kbps。 |
|  | 音频信噪比 | 1.不低于48db； 2.电平指标：-2db — -8db。 |
|  | 声音效果 | 1.声音和画面同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱； 2.伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪音杂音干扰、音量忽大忽小现象； 3.解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调； 4.无其它声音质量问题。 |
| 3 | 剪辑 | 1.剪辑剪辑流畅，无生硬镜头，无空白帧，转场特效明确、自然。 2.突出镜头美感，平面构图合理。 |
| 4 | 字幕 | - 中英双语字幕，其中英语字幕要求专业人士翻译校准； - 字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字； 2.字幕无口述性逻辑错误，单行显示； 3.字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素〔画面、解说词、音乐）配合适当，不破坏原有画面； 4.字幕不能固定加在视频上，必须以单独的 SRT 文件格式提供； 5.字幕采用UTF-8编码，时间轴准确，字幕出现时间与视频声音一致，音频对轨误差不超过500毫秒。 |
| 5 | 片头片尾 | 1.片头或片尾的长度不超过20秒； 2.片头或片尾应使用体现课程所属院校、机构特色的素材； 3.片头或片尾中应出现明显、不失真的课程所属院校、机构的字样和标志。 |
|  | 视频Logo | 视频的相应位置应加上课程所属院校、机构统一设计的Logo 标志，表示应明显且不影响正常视频内容。 |
| 6 | 宣传报道 | 视频推出后，在国内知名媒体、粤港澳大湾区的潮团组织进行相应宣传及报道。 |

（二）项目团队要求

项目团队需保障充足，人员岗位需满足采购文件的人员的实力、经验等情况要求。

1.项目负责人：负责与学校项目负责人对接沟通，在校方需求的指引下统领项目实施。

2.项目统筹：负责对项目任务排期，统筹安排项目进度。

3.视频编导：与学校项目负责人深度沟通，收集材料，起草视频脚本、拟定分组镜头大纲。

4.摄像：现场专业摄像。

5.场景设计：进行拍摄前的白平衡调试、机位的摆放、音频设备的测试，实时的记录拍摄进度、景别、时间点，拍摄内容等。

6.形象设计：为出镜人员的上镜服装、妆容进行设计。

7.视频剪辑：非线性编辑人员对拍摄素材进行剪辑。

8.特效包装：提供视频片头、片中、片尾、转场等提供特效设计包装。

9.视频合成:根据要求把成品视频统一转换成交付格式；对拍摄过程录像进行字幕的速记、校对，制作外挂字幕(SRT等格式)；负责文字校对，页面审核。

10.平面设计:平面素材设计与美化。

四. 交付周期及付款方式

1、项目交付时间：采购合同签订之日起180天。

2、付款方式：项目自合同签订之日起30个工作日内由采购人向中标供应商支付合同金额的50%作为项目建设的启动资金，在项目验收合格后采购人向供应商支付合同金额的50%。付款时间最终以财政支付的时间为准。

附件

用户需求书响应声明函

致：汕头职业技术学院

关于贵单位、贵司发布                         的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：汕头职业技术学院

关于贵单位、贵司发布                   的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

报 价 表

| 视频名称 | 要求 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 《方寸刻印，诚信为契》 | - 拍摄内容：粤港澳大湾区背景下潮汕侨批印章镌刻非遗技艺的职教传承 - 时长及要求：15-20分钟视频制作，含拍摄、剪辑、中英双语字幕及后期宣传报道服务 | 元 |

供应商名称（单位盖公章）：

日期：